## Лист1
Диаграмма Ганта этапов разработки докумнтации
Этапы проекта | Дата начала | Продолжительность | Дата окончания
Введение | 2019-03-01 | 1 | 2019-03-02
Актуальность задачи | 2019-03-02 | 6 | 2019-03-08
Анализ аналогов | 2019-03-03 | 2 | 2019-03-05
Выбор методологии разработки | 2019-03-10 | 1 | 2019-03-11
Определние требований | 2019-03-14 | 4 | 2019-03-18
Диаграмма вариантов использования
Диаграмма коммуникаций
Диаграмма состояний
Диаграмма последовательности
Диаграмма взаимодействия
Глоссарий проекта
ТЗ | 2019-03-20 | 7 | 2019-03-27
Функциональная схема | 2019-03-23 | 4 | 2019-03-27
Прототипы экранов | 2019-03-23 | 2 | 2019-03-25
Диаграмма Ганта этапов проектирования
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Продолжительность]