## Лист1
Диаграмма Ганта этапов разработки докумнтации
Этапы проекта | Дата начала | Продолжительность | Дата окончания
Введение | 2019-03-01 | 1 | 2019-03-02
Актуальность задачи | 2019-03-02 | 6 | 2019-03-08
Анализ аналогов | 2019-03-03 | 2 | 2019-03-05
Выбор методологии разработки | 2019-03-10 | 2 | 2019-03-12
Определение требований | 2019-03-14 | 4 | 2019-03-18
Диаграмма вариантов использования | 2019-03-17 | 1 | 2019-03-18
Диаграмма коммуникаций | 2019-03-17 | 1 | 2019-03-18
Диаграмма состояний | 2019-03-18 | 1 | 2019-03-19
Диаграмма последовательности | 2019-03-18 | 1 | 2019-03-19
Диаграмма взаимодействия | 2019-03-19 | 1 | 2019-03-20
Глоссарий проекта | 2019-03-19 | 3 | 2019-03-22
ТЗ | 2019-03-20 | 5 | 2019-03-25
Функциональная схема | 2019-03-23 | 4 | 2019-03-27
Прототипы экранов | 2019-03-23 | 2 | 2019-03-25
Диаграмма классов | 2019-03-26 | 1 | 2019-03-27 | Добрынина Елизавета
Диаграмма Ганта этапов проектирования
Немчанинова Юлия
Этапы проекта | Дата начала | Продолжительность | Дата окончания
Введение | 2019-03-01 | 1 | 2019-03-02
Актуальность задачи | 2019-03-02 | 6 | 2019-03-08
Анализ аналогов | 2019-03-03 | 2 | 2019-03-05
Выбор методологии разработки | 2019-03-10 | 1 | 2019-03-11
Определние требований | 2019-03-14 | 4 | 2019-03-18
Диаграмма вариантов использования | 2019-03-17 | 1 | 2019-03-18
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Продолжительность]