## Лист1
Этапы проекта | Дата начала | Продолжительность | Дата окончания
Введение | 2019-03-01 | 1 | 2019-03-02
Анализ предметной области | 2019-03-02 | 6 | 2019-03-08
Анализ аналогов | 2019-03-03 | 2 | 2019-03-05
Выбор методологии разработки | 2019-03-10 | 1 | 2019-03-11
Определние требований | 2019-03-14 | 4 | 2019-03-18
Разработка UML диаграмм | 2019-03-15 | 12 | 2019-03-27
Написание ТЗ | 2019-03-20 | 7 | 2019-03-27
Разработка функциональной схемы | 2019-03-23 | 4 | 2019-03-27
Разработка прототипов экранов | 2019-03-23 | 2 | 2019-03-25
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Продолжительность]